## 간트차트
🚀 AURIX MediRun — 프로젝트 간트 차트
기간: 2026-07-20 ~ 2026-08-24 (평일만 · 주말 제외) ¦ 총 33개 작업 ¦ 완료 32 · 중지 1
담당 | 작업 | 7/20 (월) | 7/21 (화) | 7/22 (수) | 7/23 (목) | 7/24 (금) | 7/27 (월) | 7/28 (화) | 7/29 (수) | 7/30 (목) | 7/31 (금) | 8/3 (월) | 8/4 (화) | 8/5 (수) | 8/6 (목) | 8/7 (금) | 8/10 (월) | 8/11 (화) | 8/12 (수) | 8/13 (목) | 8/14 (금) | 8/17 (월) | 8/18 (화) | 8/19 (수) | 8/20 (목) | 8/21 (금) | 8/24 (월)
📋 1. 기획 · 문서화
● 공동 | [1.1] 프로젝트 선정 및 시나리오서 작성 | ▶
🔧 2. 하드웨어 제작
● 최치언 | [2.1] 하드웨어 작업 |  |  | ▶
● 공동 | [2.2] 아두이노 모듈 테스트(ESP+버튼 제외)
● 공동 | [2.3] 와이파이모듈 아두이노 esp32 | [13 empty] | ▶
● 최치언 | [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 | [15 empty] | ▶
🤖 3. 로봇 주행 · 제어(ROS 2)
● 공동 | [3.1] 로봇 헤딩 각 정밀도 측정
● 최치언 | [3.2] turtlebot3 + sensor test | [6 empty] | ▶
● 공동 | [3.3] 터틀봇 bringup | [10 empty] | ▶
● 최치언 | [3.4] navigation 동작 with 초음파센서 | [20 empty] | ▶
🖥️ 4. QT 대시보드(GUI/HMI)
● 최치언 | [4.1] QT 대시보드 - Splash 화면
● 공동 | [4.2] QT 대시보드 - 와이어프레임 | [5 empty] | ▶
● 도희정 | [4.3] QT 대시보드 - 퍼블릭 1차 | [7 empty] | ▶
● 도희정 | [4.4] QT 대시보드 - 주행, 웨이포인트 & trajectory | [8 empty] | ▶
● 도희정 | [4.5] QT 대시보드 - 원격제어 1
● 공동 | [4.6] QT 대시보드 - 지도 생성 1 | [10 empty] | ▶
● 도희정 | [4.7] QT 대시보드 - 운영현황
● 최치언 | [4.8] QT 대시보드 - 실시간 관제 | [15 empty] | ▶
● 최치언 | [4.9] QT 대시보드 - 미션 관제 | [15 empty] | ▶
● 최치언 | [4.10] QT 대시보드 - 시스템 설정 | [16 empty] | ▶
● 도희정 | [4.11] QT 대시보드 - 원격제어 2 | [16 empty] | ▶
● 도희정 | [4.12] QT 대시보드 - 사용자/로봇 관리 UI 정리 | [17 empty] | ▶
● 최치언 | [4.13] QT 대시보드 - 지도 생성 2
🗄️ 5. 데이터베이스 · 연동
● 도희정 | [5.1] DB 연결 및 로그인 | [10 empty] | ▶
● 도희정 | [5.2] robot_session & nav_goal_log & user_action_log | [12 empty] | ▶
● 도희정 | [5.3] 웨이포인트 db에 저장
🧪 6. 통합 테스트 · 이슈 대응
● 도희정 | [6.1] 웨이포인트 관리 - nav2연결 상태 이슈
● 최치언 | [6.2] 대시보드에서 ros2 연결 불가 이슈 수정
● 도희정 | [6.3] call_btn db-dashboard 동기화
● 최치언 | [6.6] 실시간 관제 카메라 헤더 배지 끊김 문제 해결
● 최치언 | [6.5] 트레일러 목표 도착 시 제자리 회전 실패 문제 해결 | [22 empty] | ▶
● 도희정 | [6.4] 미션 실행 중 와이파이 끊겨도 주행가능하도록 수정
🏷 범례
※ 주말(토·일) 제외, 평일만 표시 · 담당자 2인 병기 작업은 '공동'으로 표시 · ▶ 표시는 작업 시작일 · ⚠는 중지된 작업
최치언
도희정
공통

## 일일역할
📅 AURIX MediRun — 일일 팀원별 역할
평일만 표시 · 주말 제외 · 담당자별 색상으로 한눈에 확인
날짜 | 요일 | 단계 | 최치언 | 도희정 | 비고
7/20 | 월 | 📋 기획 · 문서화 | ✔ [1.1] 프로젝트 선정 및 시나리오서 작성 | ✔ [1.1] 프로젝트 선정 및 시나리오서 작성
7/21 | 화 | 📋 기획 · 문서화 | ✔ [1.1] 프로젝트 선정 및 시나리오서 작성 | ✔ [1.1] 프로젝트 선정 및 시나리오서 작성
7/22 | 수 | 🔧 하드웨어 제작 | ✔ [1.1] 프로젝트 선정 및 시나리오서 작성 / ✔ [2.1] 하드웨어 작업 | ✔ [1.1] 프로젝트 선정 및 시나리오서 작성
7/23 | 목 | 🔧 하드웨어 제작 | ✔ [2.1] 하드웨어 작업 | -
7/24 | 금 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.1] 하드웨어 작업 / ✔ [3.1] 로봇 헤딩 각 정밀도 측정 / ✔ [4.1] QT 대시보드 - Splash 화면 | ✔ [3.1] 로봇 헤딩 각 정밀도 측정
7/27 | 월 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.1] 하드웨어 작업 / ✔ [2.2] 아두이노 모듈 테스트(ESP+버튼 제외) / ✔ [4.2] QT 대시보드 - 와이어프레임 | ✔ [2.2] 아두이노 모듈 테스트(ESP+버튼 제외) / ✔ [4.2] QT 대시보드 - 와이어프레임
7/28 | 화 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.1] 하드웨어 작업 / ⚠ [3.2] turtlebot3 + sensor test / ✔ [4.2] QT 대시보드 - 와이어프레임 | ✔ [4.2] QT 대시보드 - 와이어프레임
7/29 | 수 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.1] 하드웨어 작업 / ⚠ [3.2] turtlebot3 + sensor test / ✔ [4.2] QT 대시보드 - 와이어프레임 | ✔ [4.2] QT 대시보드 - 와이어프레임 / ✔ [4.3] QT 대시보드 - 퍼블릭 1차
7/30 | 목 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ⚠ [3.2] turtlebot3 + sensor test | ✔ [4.3] QT 대시보드 - 퍼블릭 1차 / ✔ [4.4] QT 대시보드 - 주행, 웨이포인트 & trajectory
7/31 | 금 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ⚠ [3.2] turtlebot3 + sensor test | ✔ [4.4] QT 대시보드 - 주행, 웨이포인트 & trajectory
8/3 | 월 | 🗄️ 데이터베이스 · 연동 | ✔ [3.3] 터틀봇 bringup / ✔ [4.6] QT 대시보드 - 지도 생성 1 | ✔ [3.3] 터틀봇 bringup / ✔ [4.5] QT 대시보드 - 원격제어 1 / ✔ [4.6] QT 대시보드 - 지도 생성 1 / ✔ [5.1] DB 연결 및 로그인
8/4 | 화 | 🧪 통합 테스트 · 이슈 대응 | ✔ [3.3] 터틀봇 bringup / ✔ [4.6] QT 대시보드 - 지도 생성 1 | ✔ [3.3] 터틀봇 bringup / ✔ [4.6] QT 대시보드 - 지도 생성 1 / ✔ [5.1] DB 연결 및 로그인 / ✔ [6.1] 웨이포인트 관리 - nav2연결 상태 이슈
8/5 | 수 | 🗄️ 데이터베이스 · 연동 | - | ✔ [4.7] QT 대시보드 - 운영현황 / ✔ [5.2] robot_session & nav_goal_log & user_action_log
8/6 | 목 | 🧪 통합 테스트 · 이슈 대응 | ✔ [2.3] 와이파이모듈 아두이노 esp32 / ✔ [6.2] 대시보드에서 ros2 연결 불가 이슈 수정 | ✔ [2.3] 와이파이모듈 아두이노 esp32 / ✔ [5.2] robot_session & nav_goal_log & user_action_log / ✔ [5.3] 웨이포인트 db에 저장
8/7 | 금 | 🔧 하드웨어 제작 | ✔ [2.3] 와이파이모듈 아두이노 esp32 | ✔ [2.3] 와이파이모듈 아두이노 esp32
8/10 | 월 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.3] 와이파이모듈 아두이노 esp32 / ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [4.8] QT 대시보드 - 실시간 관제 / ✔ [4.9] QT 대시보드 - 미션 관제 | ✔ [2.3] 와이파이모듈 아두이노 esp32
8/11 | 화 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [4.8] QT 대시보드 - 실시간 관제 / ✔ [4.9] QT 대시보드 - 미션 관제 / ✔ [4.10] QT 대시보드 - 시스템 설정 | ✔ [4.11] QT 대시보드 - 원격제어 2
8/12 | 수 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [4.10] QT 대시보드 - 시스템 설정 | ✔ [4.11] QT 대시보드 - 원격제어 2 / ✔ [4.12] QT 대시보드 - 사용자/로봇 관리 UI 정리
8/13 | 목 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 | ✔ [4.11] QT 대시보드 - 원격제어 2 / ✔ [4.12] QT 대시보드 - 사용자/로봇 관리 UI 정리
8/14 | 금 | 🖥️ QT 대시보드(GUI/HMI) | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [4.13] QT 대시보드 - 지도 생성 2 | ✔ [4.11] QT 대시보드 - 원격제어 2
8/17 | 월 | 🤖 로봇 주행 · 제어(ROS 2) | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [3.4] navigation 동작 with 초음파센서 | -
8/18 | 화 | 🧪 통합 테스트 · 이슈 대응 | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [3.4] navigation 동작 with 초음파센서 / ✔ [6.6] 실시간 관제 카메라 헤더 배지 끊김 문제 해결 | ✔ [6.3] call_btn db-dashboard 동기화
8/19 | 수 | 🧪 통합 테스트 · 이슈 대응 | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [6.5] 트레일러 목표 도착 시 제자리 회전 실패 문제 해결 | -
8/20 | 목 | 🧪 통합 테스트 · 이슈 대응 | ✔ [2.4] 하드웨어 마무리 작업 및 주행 테스트 / ✔ [6.5] 트레일러 목표 도착 시 제자리 회전 실패 문제 해결 | -
8/21 | 금 | 🧪 통합 테스트 · 이슈 대응 | ✔ [1.2] PPT 준비 & 문서 정리 | ✔ [1.2] PPT 준비 & 문서 정리 / ✔ [6.4] 미션 실행 중 와이파이 끊겨도 주행가능하도록 수정